## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Supervisor Allocation | 2024-04-04 | 2024-04-12 | 8
Concept Note | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7
Proposal Document | 2024-04-12 | 2024-05-06 | 24 | 45386 | 45488
System Analysis and Design | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 7
Application Prototype Development | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 14
Final Documentation Drafting | 2024-06-10 | 2024-07-01 | 21
Final Application Development | 2024-06-17 | 2024-07-07 | 20
Panel Defense, Final Presentation and Submission | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 7